## Foglio1
PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2023
|  | TITOLO PROGETTO | OBIETTIVI | INDICATORE | DURATA | RESPONSABILE DEL PROGETTO | VALUTAZIONE OIVP
1 | PROGETTI TRASVERSALI AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | Revisione gestione sezione pianta organica in Iris Cloud | a) Analisi della situazione attuale delle procedure in essere b) Analisi anagrafiche. c) Revisione del regolamento "Linee guida per la gestione dei campi in "pianta organica" in Iris Cloud | a) Presenza della relazione di analisi = 80% b) Presenza di relazione con le eventuali anagrafiche chiuse e/o delle modifiche effettuate = 90% c) Invio del nuovo regolamento a tutte le strutture aziendali = 100% | 01/09/2023 31/12/2023 | GANDOLFO | 100
2 |  | Transizione digitale - digitalizzazione procedure autorizzative ufficio personale | Predisposizione dello studio di fattibilità Digitalizzazione di una procedura digitalizzata | Predisposizione dello studio di Fattibilità entro il 31.12.2023 = 80% Attivazione di almeno una procedura digitalizzata entro il 30.04.2024 = 100% | 2023 (attiv. Procedura entro il 30/04/23) | EMANVILLE QUINSON | 100
3 |  | Riorganizzazione dei front office di scelta e revoca, esenzioni, rimborsi | Dare all'utenza il miglior servizio possibile in termini di efficacia, efficienza e qualità; Ridefinire tempi ed esigenze di servizio degli sportelli per limitare al minimo i tempi di attesa in coda; Definire tempi di esecuzione delle singole prestazioni per creare agende di prenotazione tramite Governo CUP; Ampliare il ventaglio di scelta per accedere e fruire dei servizi erogati dagli uffici (FSE, mail, sportelli dedicati); Sostenere e supportare gli operatori attraverso l'individuazione di un responsabile degli stessi; Ammodernare i servizi erogati attraverso l'ottimizzazione del gestionale di riferimento; Garantire un'informazione ed una comunicazione trasparente sull'offerta e, più in generale, sull'intero sistema di accesso alle attività svolte dagli sportelli; Migliorare la gestione dei processi. | Avvio 70% delle attività previste dal progetto entro il 30/04/2023 = 70% Avvio 100% della azioni previste dal progetto entro il 15/07/2023 = 100% | 15/02/2023 15/07/2023 | GRIMOD | 100
4 |  | Supporto tecnico ed amministrativo PNRR | Supporto tecnico e amministrativo ai RUP coinvolti nel PNRR | Raggiungimento target e rendicontazione nei tempi e nelle modalità previste al Piano PNRR = 100% | 2023 | COUT | 100
|  | Qualificazione stazione appaltante | attività volta all'ottenimento della qualifica di stazione appaltante per acquisizione beni, servizi e lavori e mantenimento della qualifica nel corso del 2023 | Attivazione stazione appaltante 2023 = 80% Mantenimento Qualificazione stazione appaltante per l'anno 2023 = 100% | 2023 | COUT | 100
5 |  | Rilancio/attivazione dei profili social dell'Azienda USL VDA | Rilancio dei profili social attualmente attivi (e sottoutilizzati) Attivazione di nuovi profili social Adozione della policy aziendale e "netiquette" | Rilancio e Policy = 80% Attivazione e rilancio di tutti i profili e redazione Policy = 100% | 2023 | TREVISAN | 100
6 |  | Introduzione del sistema di valutazione permanente della performance individuale del personale del comparto | a) Costruzione della procedura relativa al sistema di valutazione individuale; b) Costruzione della scheda di valutazione; c) Trasposizione della scheda di valutazione sull'applicativo di gestione del personale Iris Web; d) Organizzazione di apposito corso tecnico-formativo ai Responsabili (soggetti valutatori) per la corretta compilazione della scheda sull'applicativo IrisWeb e per la corretta gestione delle azioni di competenza previste dalla procedura di valutazione; | Esistenza della procedura con definizione dei criteri di valutazione = 50% Esistenza e collaudo dell'applicativo Scheda di Valutazione su IrisWeb = 80% Svolgimento del corso tecnico-formativo ai soggetti valutatori per illustrazione della procedura e per la corretta compilazione della scheda informatizzata = 100% | 2023 | PAOLONE | 100
7 |  | Espletamento concorsi pubblici assistenti amm.vi e infermieri | Espletamento (oltre agli altri concorsi e procedure selettive nel corso dell'anno 2023) dei due concorsi pubblici di Assistente amm.vo e di infermieri, entrambi con un numero cospicuo di candidati. | Svolgimento delle prove concorsuali nei tempi indicati = 100% | 2023 | PARLAGRECO | 100
8 |  | Attività formative correlate a Progetti ministeriali e regionali | a) Sviluppo di pianificazioni e programmazioni pluriennali per il Progetto PNRR Corso Infezioni Ospedaliere b)Gestione interazioni tra il “Nuovo Sistema Informativo - SIO” e il “Progetto PNRR Fascicolo sanitario Elettronico (FSE)”. c) Sviluppo del Progetto nazionale “Competenze digitali per la P.A. – SYLLABUS”. d) Sviluppo del Piano Regionale della Prevenzione (P.R.P.) – Gestione corsi di formazione correlati ai programmi contenuti nel piano. | a) Presenza pianificazione triennale (2023-2025) dello sviluppo del progetto e presenza programmazione di massima dei moduli previsti, per il triennio 2023 – 2025 b) Presenza di pianificazione integrata tra SIO e PNRR-FSE Presenza schede di progetto dei relativi corsi di formazione a)+b) = 60% c) Presenza della nota informativa e locandina per richiesta iscrizioni. Presenza report di monitoraggio 2023 per verificare: l'inserimento della formazione di circa il 30% degli operatori aziendali; l'andamento della fruizione della formazione a)+b)+c) = 80% d) Presenza delle schede di progetto dei corsi relativi ai programmi contenuti nel P.R.P. presentate dalle strutture aziendali coinvolte nel piano. Effettuazione corsi. a)+b)+c)+d) = 100% | 2023 | FIACCHI | 100
9 |  | Pay-Back per dispositivi medici annualità 2015/2018 - Riscontro istanze di accesso agli atti avanzate dalle ditte coinvolte nel meccanismo di recupero | Riscontro istanze di accesso agli atti di una pluralità di fornitori relativamente al cd meccanismo del payback per dispositivi medici annualità 2015/2018 | Riscontro all'80% delle richieste = 80% Riscontro a tutte le richieste di accesso pervenute = 100% | 01/09/2023 31/10/2023 | PIETRONI PRAMOTTON | 100
11 |  | Supporto Amministrativo per il governo della copertura turni da parte del personale del comparto | Garantire il flusso corretto delle rendicontazioni dei PO del comparto | 80% Rendicontazioni inviate rispetto a quelle ricevute = 80% 100% Rendicontazioni inviate rispetto a quelle ricevute = 100% 0 rendicontazioni inviate rispetto a quelle ricevute = obiettivo non raggiunto | 01/10/2023 31/12/2023 | ORIANI | 100
12 |  | Attuazione Piano Innovazione sistemi informativi aziendali | Attivazione del Piano 2023 | Attuazione DWH e BI = peso 10 Attivazione del nuovo sw di PS = peso 25 Attivazione del nuovo Repository aziendale = peso 10 Upgrade del sw del Servizio Trasfusionale = peso 15 Digitalizzazione della terapia in PS = peso 10 Attivazione del nuovo sistema informativo territoriale = peso 25 Attivazione nuova piattaforma di gestione consensi = peso 5 | 2023 | NOTO | 100
13 | PROGETTI OPI "IO UN'IDEA CE L'AVREI" | Lo sportello itinerante | Ottimizzare l'erogazione dei servizi CUP, Scelta/Revoca, Attivazione FSE, Attivazione SPID, Rimborsi, Informazioni,offerti dall'Azienda andando a raggiungere località della Valle d'Aosta distanti dai servizi amministrativi già presenti sul territorio. | Avvio 50% delle attività previste dal piano attività entro il 31/12/2023; Avvio 100% delle attività previste dal piano attività entro il 01/04/2024; | 2023 (01/10/2023 al 01/04/2024) | GRIMOD | 100
14 |  | Sviluppo della rete di cure palliative: personale infermieristico | Predisporre un progetto per attuare una rete di cure palliative nel setting domiciliare | Presenza del documento (progetto) al 31/12/2023 = 100% obiettivo raggiunto Assenza del documento = obiettivo non raggiunto | 05/10/2023 31/12/2023 | CHAPELLU,CHARRIER,CORDì,SORACE FERRARI,MELIDONA | 100
15 |  | Ricognizione dei titoli di studio del personale del comparto | Coordinamento delle attività previste nel progetto Rilevazione del personale del comparto Individuazione apposito strumento di comunicazione Contattare i dipendenti interessati dal progetto Elaborazione dei dati ricevuti Verifica dei titoli Archiviazione documentazione | Corretta estrapolazione dei dati e confronto con il programma iris paghe Test positivo su funzionalità applicativo Contatto del 100% del personale del comparto Gestione 100% dei dati ricevuti Verifica a campione dei titoli dichiarati Archiviazione della totalità della documentazione ricevuta | 2023 (01/09/2023 al 31/05/2024) | BORETTAZ | 100
16 | PROGETTI TRASVERSALI AFFERENTI AL SITRA | Copertura turni del personale tecnico S.S. Emergenza Territoriale e Centrale Operativa | Garantire la copertura di turni presso la S.S. E.T e CO 118 | n. turni coperti dal 50% al 79% = 50% n. turni coperti > 80% = 100% n. di turni coperti < 50% = ob. Non raggiunto | 2023 prosecuzione fino al 31/01/2024 Prot. 2340.09-01-2024 fino al 31/03/2024 prot. n. 8489 del 25/01/2024+ Prot. n. 31835 del 29/03/24 | CAMPAGNOL | 100
17 |  | Copertura turni da parte del personale di supporto (OSS – OTA – AUS) dell'Azienda USL VDA | Garantire la copertura di turni presso le strutture aziendali | 80% turni per cui si è garantita la copertura = 80% 100% turni per cui sia garantita la copertura = 100% 0 turni per cui si è garantita la copertura = obiettivo non raggiunto | 2023 | ORIANI | 100
19 |  | Rafforzamento dei controlli ufficiali nelle imprese alimentari e durante le manifestazioni temporanee aperte al pubblico da parte dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro della S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. | Rafforzamento dei controlli ufficiali presso le imprese con orario di apertura al pubblico serale/notturno e presso le manifestazioni temporanee | N. 12 controlli effettuati / n.12 di controlli programmati - 10 controlli effettuati = 100% N. tra 6 a 11 controlli effettuati / n.12 di controlli programmati = 80% N. < 6 controlli effettuati / n.12 di controlli programmati = 0% | 2023 | COVARINO | 100
20 |  | Copertura turni da parte di infermieri in Part Time e con contratto di somministrazione dell'Azienda USL VDA | Garantire la copertura di turni presso le strutture aziendali | 80% turni per cui si è garantita la copertura = 80% 100% turni per cui sia garantita la copertura = 100% 0 turni per cui si è garantita la copertura = obiettivo non raggiunto | 2023 | ORIANI | 100
22 |  | Copertura turni Educatore professionale presso il DSM | Garantire l’attivazione di gruppi educazionali | N° 8 gruppi educazionali attivati = 80% obiettivo raggiunto N° 10 gruppi educazionali attivati = 100% obiettivo raggiunto N° 0 gruppi educazionali attivati = obiettivo non raggiunto | 2023 | DELFINO | 100
23 |  | Potenziamento dell’attività di prevenzione in materia disicurezza e salute sul lavoro della s.c.prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro” | potenziare la stuttura per le attività previste dai programmi predefiniti 6(piano mirato di prevenzione) e 7 (prevenzione in edilizia ed agricoltura) nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021/2025 |  | 2022-2025 | BERNO | 100